## Sheet1
Carta Gantt (Transformers en Vectorizacion de Codigo)
N° | Tareas | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Recopilar Codigos Fuente | bar: Marzo 4 to Abril 1
2 | Preprocesamiento Necesario | bar: Abril 1 to Abril 4
3 | Investigar Modelos Pre entrenados | bar: Abril 1 to Abril 4
4 | Generar Vectorizaciones de Codigo | bar: Abril 2 to Mayo 2
5 | Comparar Vectores | bar: Abril 2 to Mayo 2
6 | Analizar y Evaluar Diferencias/Similitudes | bar: Abril 4 to Mayo 4
7 | Diseñar Modelo Predictivo | bar: Mayo 2 to Junio 1
8 | Explorar algoritmos para Predictor | bar: Mayo 2 to Junio 1
9 | Entrenar y Validar Predictor | bar: Mayo 2 to Junio 1
10 | Evaluar Rendimiento de Predictor | bar: Mayo 3 to Junio 2
11 | Relacionar Vectores y Rendimiento de Estudiantes | bar: Mayo 3 to Junio 2
12 | Interpretar Resultados de Predictor | bar: Junio 1 to Junio 4
13 | Identificar Tendencias para Posibles Aportes | bar: Junio 1 to Junio 4